## 00_Portada
Plantilla de Entregable: RNF y Calidad del Software
Proyecto | Onboarding de Clientes Digitales
Equipo | Cristian Alejandro Morales, Sergio Montes Naranjo, Juan Esteban Rodriguez, Luis Felipe Arias
Fecha | 6 noviembre 2025
Versión del documento | 1,0
Responsable del documento | Cristian Alejandro Morales, Sergio Montes Naranjo, Juan Esteban Rodriguez, Luis Felipe Arias
Aprobaciones
Resumen del sistema/módulo
Flujos críticos (referencia To-Be)
Supuestos y restricciones
Alcance RNF (módulos/entornos)

## 01_RNF
ID | Categoría | Subcategoría | RNF (formato SMART y medible) | Métrica/SLI asociado | Prioridad
1 | Escalabilidad | Cobertura | El sistema debe soportar un crecimiento del 25% en usuarios activos mensuales durante los próximos 12 meses sin degradación del rendimiento. | SLI: Capacidad Máxima de Usuarios Concurrentes (UUC) | Alta
2 | Seguridad | Cifrado | El 100% de los datos personales (Pll) en reposo y en tránsito deben ser cifrados utilizando algoritmos aprobados (ej. AES-256) antes del lanzamiento. | El 100% de los datos personales (Pll) en reposo y en tránsito deben ser cifrados utilizando algoritmos aprobados (ej. AES-256) antes del lanzamiento. | Alta
3 | Usabilidad | Trazas | El proceso de onboarding debe completarse con éxito por el 95% de los usuarios que lo inicien en menos de 5 minutos. | Métrica: Tasa de Finalización de Tarea (Success Rate) | Media
4 | Disponibilidad | Compatibilidad | La aplicación debe ser completamente funcional y mantener la experiencia de usuario en las últimas tres versiones principales de iOS y Android al momento del lanzamiento. | Métrica: Cobertura de Dispositivos/S.O. (%) | Media
5 | Mantenibilidad | Retries | La lógica de reintento para fallas transitorias de API debe estar implementada en el 80% de los microservicios de backend antes de fin de Q2. | SLI: Tasa de Éxito de Operaciones con Reintento (%) | Media
6 | Performance | Métricas | El tiempo de respuesta de las APIs críticas (ej. login, transacción) no debe exceder los 300 ms para el 99% de las solicitudes. | SLI: Latencia de P99 (milisegundos) | Media
7 | Resiliencia | Concurrencia | El sistema debe mantener una latencia estable (<500ms P95) y cero errores (HTTP 5xx) con una carga de 5,000 usuarios concurrentes. | SLI: Tasa de Errores (Error Rate) bajo carga máxima | Media
8 | Observabilidad | Métricas | El 95% de los errores no funcionales (ej. timeouts, memory leaks) deben generar una alerta con un tiempo de detección de máximo 60 segundos. | Métrica: Tiempo Medio de Detección (MTTD) (segundos) | Media
9 | Accesibilidad | PR Review | Todas las interfaces de usuario deben cumplir con el nivel AA de las directrices WCAG 2.1 antes de la liberación final (GA). | Métrica: Cumplimiento de WCAG 2.1 (%) | Alta
10 | Confiabilidad | Concurrencia | El servicio debe tener un Uptime (tiempo de actividad) mensual del 99.9% (no más de 43.8 minutos de indisponibilidad al mes). | SLI/SLO: Uptime (o Tasa de Disponibilidad) (%) | Alta

## 02_Mapeo_C4
RNF ID | Nivel C4 | Cambio propuesto | Patrones/Decisiones | Justificación
1 | Component | Refactorizar el módulo de procesamiento de identidad para usar procesamiento asíncrono con colas. | Patrón: Event-Driven Architecture (EDA) y Patrón: Colas de Mensajes (Queueing). | Para asegurar la Escalabilidad (RNF 1), el componente debe desacoplar la carga de trabajo y manejar picos de tráfico de manera eficiente.
2 | Component | Implementar un Componente de Cifrado y Descifrado de datos PII (Información de Identificación Personal) antes del almacenamiento. | Decisión: Uso de Librería Criptográfica Estándar (Ej. OpenSSL) y Patrón: Encapsulación de Datos. | Cumplir con el RNF de Seguridad (RNF 2) al garantizar que el 100% de los datos sensibles estén protegidos en reposo.
3 | Component | Integrar librerías de instrumentación de trazas y logs de bajo nivel en el componente de flujo de onboarding. | Decisión: Uso de OpenTelemetry y Práctica: Logging Estructurado. | Satisfacer el RNF de Usabilidad (RNF 3) al permitir el trazado detallado del flujo, facilitando la identificación de cuellos de botella para el usuario.
4 | Component | Desplegar el backend de la aplicación en un clúster de contenedores orquestado (Ej. Kubernetes). | Patrón: Despliegue de Contenedores y Tecnología: Kubernetes/Docker. | Proporcionar la Disponibilidad (RNF 4) y Compatibilidad necesarias mediante la gestión automatizada de failover y la réplica de servicios.
5 | Container | Adicionar un sidecar para manejar automáticamente la lógica de reintentos y disyuntores (circuit breakers) en las llamadas externas. | Patrón: Sidecar y Patrón: Circuit Breaker. | Mejorar la Mantenibilidad (RNF 5) aislando la lógica de resiliencia del código principal y previniendo fallos en cascada.
6 | Context | Usar un Balanceador de Carga (Load Balancer) a nivel de aplicación para distribuir el tráfico entre réplicas del servicio. | Patrón: Load Balancer y Estrategia: Round-Robin o Least Connections. | Optimizar la Performance (RNF 6) al garantizar que las peticiones se manejen rápidamente y que ningún contenedor se sobrecargue.
7 | Container | Configurar el backend para autoescalarse horizontalmente al alcanzar el 70% de uso de CPU. | Patrón: Autoescalado Horizontal (HPA) y Decisión: Despliegue Multizona/Multi-AZ. | Asegurar la Resiliencia (RNF 7) y capacidad de manejo de Concurrencia al añadir o remover contenedores dinámicamente.
8 | Context | Implementar un Sistema Centralizado de Monitoreo que recolecte métricas, logs y trazas de todos los servicios. | Tecnología: Stack Observability (Ej. Prometheus/Grafana/ELK). | Cumplir con la Observabilidad (RNF 8) al crear una vista unificada del estado del sistema, crucial para la detección rápida de problemas.
9 | Context | Integrar un CDN (Content Delivery Network) para servir el contenido estático de la aplicación. | Patrón: CDN/Edge Caching y Decisión: Proveedor de CDN (Ej. Cloudflare, AWS CloudFront). | Mejorar la Accesibilidad (RNF 9) y performance para usuarios geográficamente dispersos al reducir la latencia de carga.
10 | Context | Definir una Estrategia de Backup y Recuperación (Disaster Recovery) con un RTO y RPO definidos. | Práctica: Replicación Asíncrona de Bases de Datos y Definición de RTO/RPO (Recovery Time/Point Objective). | Asegurar la Confiabilidad (RNF 10) al tener un plan claro para restaurar el servicio después de un fallo catastrófico.

## 03_SLI_SLO
RNF ID | SLI (nombre) | Definición (consulta exacta) | SLO (objetivo + ventana) | Error Budget | Regla de alerta (umbral + duración) | Panel/Ubicación
1 | Tasa de Capacidad Máxima | MAX(usuarios_concurrentes) / CAPACIDAD_TEÓRICA | $80\%$ de la capacidad teórica promedio en cualquier hora. | $20\%$ de la capacidad teórica no utilizada. | Alerta si la Tasa de Capacidad supera el $90\%$ durante 15 minutos. | Panel de Infraestructura / Cluster Autoscaling.
2 | Porcentaje de Datos Cifrados | (COUNT(datos_PII_cifrados) / COUNT(datos_PII_totales)) * 100 | $100\%$ de los datos PII en reposo deben estar cifrados siempre. | $0\%$ (No se tolera ningún dato PII sin cifrar). | Alerta crítica si Porcentaje de Datos Cifrados $< 100\%$ en cualquier momento. | Panel de Seguridad de la Base de Datos.
3 | Tasa de Éxito de Onboarding | COUNT(onboarding_exitoso) / COUNT(onboarding_iniciado) | $95\%$ de éxito del proceso de onboarding medido semanalmente. | $5\%$ de los intentos de onboarding pueden fallar por semana. | Alerta si la Tasa de Éxito cae por debajo del $90\%$ durante 4 horas. | Panel de Negocio y Experiencia de Usuario.
4 | Tiempo de Actividad (Uptime) | COUNT(peticiones_exitosas) / COUNT(peticiones_totales) | $99.9\%$ de Uptime (disponibilidad) medido mensualmente. | $43.8$ minutos de inactividad tolerada al mes. | Alerta si la Tasa de Éxito cae por debajo del $95\%$ durante 5 minutos. | Panel de Monitoreo de Disponibilidad.
5 | Tasa de Éxito de Retries | COUNT(retries_exitosos) / COUNT(retries_totales) | $90\%$ de éxito en las operaciones con retry, medido cada 24 horas. | $10\%$ de los reintentos pueden fallar. | Alerta si la Tasa de Éxito de Retries es inferior al $80\%$ durante 30 minutos. | Panel de Resiliencia del Backend.
6 | Latencia P99 | HISTOGRAM(tiempo_respuesta_api_critica, 99) | Latencia de la API crítica menor a $300$ ms, medida en promedio por cada hora. | $300$ ms. (El 1% de las peticiones pueden ser más lentas que 300ms). | Alerta si Latencia P99 supera los $450$ ms durante 10 minutos consecutivos. | Panel de Performance y Tiempos de Respuesta.
7 | Tasa de Errores (HTTP 5xx) | COUNT(errores_HTTP_5xx) / COUNT(peticiones_totales) | $0.01\%$ de errores 5xx (errores del servidor), medido por día. | $0.01\%$ (Tolerancia muy baja a errores de servidor). | Alerta crítica si la Tasa de Errores supera el $0.5\%$ en una ventana de 2 minutos. | Panel de Errores del Servicio Crítico.
8 | Tiempo Medio de Detección (MTTD) | AVERAGE(tiempo_entre_falla_y_alerta) | MTTD menor a $60$ segundos, medido mensualmente. | $60$ segundos (tiempo máximo tolerado para detectar una falla). | Alerta si el promedio de detección de los últimos 7 días supera los 90 segundos. | Panel de Observabilidad y Alertas.
9 | Cumplimiento WCAG | COUNT(tests_wcag_pasados) / COUNT(tests_wcag_totales) | $100\%$ de las pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 AA deben pasar en cada release. | $0\%$ (No se tolera ninguna regresión de accesibilidad). | Bloqueo de Pipeline de CI/CD si el Cumplimiento es $< 100\%$. | Pipeline de CI/CD / Panel de QA.
10 | Uptime (Disponibilidad) | COUNT(peticiones_exitosas) / COUNT(peticiones_totales) | $99.9\%$ de Uptime (disponibilidad) medido en un periodo de 30 días. | $43.8$ minutos de inactividad tolerada al mes. | Alerta crítica si el Uptime proyectado para el mes es inferior al $99.5\%$. | Panel de Confiabilidad y Disponibilidad.

## 04_Pruebas_RNF
ID Prueba | RNF ID | Herramienta | Entorno | Escenario | Pasos | Métricas recolectadas | Criterios de aceptación | Responsable | Evidencias
Test_1 | 1 | JMeter / Locust | Staging (Pre-producción) | Prueba de Carga de Capacidad: Simular el 80% del límite teórico. | 1. Aumentar usuarios gradualmente a 80%. 2. Monitorear requests y latencia. | Tasa de Capacidad Máxima, Latencia P95 y P99, Uso de CPU/Memoria. | La Tasa de Capacidad Máxima promedio no debe superar el $80\%$ durante 1 hora. | Equipo SRE / QA Performance | Reporte de JMeter y Gráfica de Uso de CPU.
Test_2 | 2 | Scanner de Seguridad (Ej. SonarQube) | Producción | Verificación de Cifrado de Datos PII en Reposo y Tránsito. | 1. Revisar configuración de la DB. 2. Realizar sniffing de red en traffic PII. | Porcentaje de Datos Cifrados, Algoritmo de Cifrado Utilizado. | El $100\%$ de los campos de datos PII deben estar cifrados (AES-256). | Equipo de Seguridad | Captura de configuración de DB y Log del Scanner de Seguridad.
Test_3 | 3 | Google Analytics / Mixpanel | Producción | Prueba de Usabilidad del Flujo de Onboarding. | 1. Monitorear el embudo de conversión en tiempo real. 2. Analizar drop-offs. | Tasa de Éxito de Onboarding, Tiempo Promedio de Registro. | La Tasa de Éxito de Onboarding debe ser igual o superior al $95\%$ semanal. | Equipo de Producto / QA | Dashboard de Analytics del Funnel de Conversión.
Test_4 | 4 | Nagios / Prometheus | Producción | Monitoreo de Disponibilidad del Servicio. | 1. Monitorear el endpoint crítico (/health) cada 15 segundos. | Tiempo de Actividad (Uptime), Tasa de Errores (HTTP 5xx). | El Uptime debe ser del $99.9\%$ medido en una ventana de 30 días. | Equipo SRE | Reporte de Uptime y Logs de Indisponibilidad.
Test_5 | 5 | Chaos Monkey / Herramienta de Inyección de Fallas | Staging | Prueba de Resiliencia de Retries y Circuit Breaker. | 1. Inyectar fallas transitorias (ej. HTTP 503) en un microservicio. 2. Verificar la operación. | Tasa de Éxito de Retries, Tiempo de recuperación (MTTR). | La Tasa de Éxito de Retries debe ser igual o superior al $90\%$ durante la prueba. | Equipo de Resiliencia / SRE | Log de inyección de fallas y log del Circuit Breaker.
Test_6 | 6 | JMeter / Gatling | Staging | Prueba de Carga y Latencia de APIs Críticas. | 1. Ejecutar una prueba de estrés para P99. 2. Medir tiempos de respuesta. | Latencia P99, Tasa de Peticiones por Segundo (RPS). | La Latencia P99 para las APIs críticas debe ser menor a $300$ ms. | Equipo QA Performance | Gráfica de Latencia P99 vs. RPS.
Test_7 | 7 | JMeter / Locust | Staging | Prueba de Resistencia a Carga Máxima (Concurrencia). | 1. Aumentar la carga hasta 5,000 usuarios concurrentes. 2. Mantener la carga durante 1 hora. | Tasa de Errores (HTTP 5xx), Latencia P95. | La Tasa de Errores (HTTP 5xx) debe ser menor a $0.01\%$ durante la prueba. | Equipo QA Performance | Gráfica de Tasa de Errores durante la prueba.
Test_8 | 8 | Stack de Observabilidad (Prometheus) | Producción | Prueba de Tiempo Medio de Detección (MTTD). | 1. Simular una falla (incident). 2. Medir el tiempo hasta que la alerta se dispara. | Tiempo Medio de Detección (MTTD). | El MTTD debe ser menor a $60$ segundos en promedio. | Equipo SRE / DevOps | Log de Tiempos de Detección y Notificaciones de Alerta.
Test_9 | 9 | Herramienta de Accesibilidad (Ej. Axe) | Staging | Verificación de Cumplimiento de WCAG 2.1 AA. | 1. Ejecutar la herramienta sobre las pantallas principales. 2. Revisar manualmente las violaciones. | Cumplimiento WCAG $2.1$ AA (%), Lista de Errores de Accesibilidad. | El Cumplimiento WCAG debe ser del $100\%$ antes del lanzamiento. | Equipo QA Funcional / UX | Reporte de la Herramienta de Accesibilidad.
Test_10 | 10 | Monitoreo DB (Ej. AWS RDS) | Producción | Prueba de Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). | 1. Simular la caída de la DB primaria. 2. Iniciar el proceso de failover a la DB secundaria. | RTO (Recovery Time Objective), Tiempo de Indisponibilidad. | El RTO (Tiempo de Recuperación) debe ser menor a 5 minutos. | Equipo de Infraestructura / SRE | Log de Failover y Timestamps de Recuperación.

## 05_Riesgos_RNF
ID | Riesgo | Fase | Prob (1-5) | Impacto (1-5) | Criticidad (P*I) | Nivel | Mitigación | Contingencia | Trigger/Umbral | Dueño | Fecha revisión | Estado
1 | La Latencia P99 de las APIs críticas excede el umbral de $300$ ms, resultando en una experiencia de usuario lenta. | Construcción | 3 | 4 | 12 | Bajo | Optimizar consultas a la DB y usar caché distribuido (CDN) para el $95\%$ de los endpoints. | Desactivar temporalmente features no esenciales (Ej. notificaciones en tiempo real) y priorizar el tráfico de onboarding. | Latencia P99 > $400$ ms durante $1$ minuto. | Ingeniería de Software | 2026-01-15 | Activado
2 | El sistema no soporta picos de tráfico esperados (Ej. campañas de marketing), causando la saturación y caída del servicio de onboarding. | Análisis | 4 | 5 | 20 | Medio | Implementar Autoescalado Horizontal (HPA) y realizar pruebas de carga periódicas a $90\%$ de la capacidad. | Activar un queue de espera (sala de espera virtual) si el límite de concurrencia es superado para proteger el backend. | Uso de CPU de los workers $> 80\%$ o Concurrencia $> 5,000$ usuarios. | Arquitectura / SRE | 2026-02-01 | Activado
3 | El flujo de onboarding sigue siendo confuso o frustrante, manteniendo una alta tasa de abandono (> $40\%$). | Análisis | 5 | 4 | 20 | Medio | Diseño UX centrado en el móvil con solo 3 pasos obligatorios y feedback visual inmediato. | Redirigir a los usuarios que fallen 3 veces en eKYC a un onboarding asistido por un agente interno (humano). | Tasa de Abandono en el paso eKYC supera el $45\%$. | Equipo de Producto / UX | 2026-01-20 | Activado
4 | Una vulnerabilidad de seguridad permite el acceso no autorizado a los datos PII (Información de Identificación Personal) de los clientes. | Diseño | 2 | 5 | 10 | Bajo | Usar un servicio de bóveda de claves (Key Vault) y auditar el código con herramientas SAST/DAST antes de cada release. | Desconectar el servicio de almacenamiento de PII y revertir la última versión del código. | Alerta de vulnerabilidad crítica detectada en el scanner o intento de acceso no autorizado. | Seguridad de la Información | 2026-03-01 | Activado
5 | Una falla de infraestructura crítica (ej. caída de una zona de disponibilidad) causa una indisponibilidad prolongada del servicio. | Construcción | 4 | 4 | 16 | Medio | Despliegue en múltiples Zonas de Disponibilidad (AZs) con replicación de base de datos asíncrona. | Ejecutar el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) para hacer failover a la región secundaria. | Uptime cae por debajo del $99.5\%$ proyectado. | Infraestructura / SRE | 2026-02-15 | Activado
6 | El diseño de la interfaz no cumple con las directrices de WCAG 2.1 AA, resultando en exclusión de usuarios y posibles multas. | Release | 3 | 5 | 15 | Medio | Incluir testing de accesibilidad automatizado en el pipeline de CI/CD (RNF 9). | Emitir una versión de hotfix con correcciones críticas de accesibilidad dentro de 48 horas. | Fallo en la prueba WCAG 2.1 AA en la fase de QA. | QA Funcional / Desarrollo | 2026-03-20 | Activado
7 | Un despliegue (release) de código nuevo introduce un error crítico en producción, llevando a una alta tasa de errores $5xx$. | Operación | 5 | 5 | 25 | Alto | Implementar Canarias o Blue/Green Deployment para minimizar el impacto de los releases en producción. | Activación inmediata del plan de Rollback a la versión estable anterior del sistema. | Tasa de Errores (HTTP 5xx) supera el $1\%$ después de un nuevo release. | Equipo SRE / DevOps | 2026-01-30 | Activado
8 | Las herramientas de monitoreo fallan o están mal configuradas, impidiendo la detección temprana de fallas (MTTD alto). | Análisis | 3 | 4 | 12 | Bajo | Usar un sistema de logging centralizado (Ej. ELK Stack) e implementar paneles de control con SLIs/SLOs. | Usar el logging de la plataforma de nube (Ej. CloudWatch, Stackdriver) como fuente de verdad temporal. | Tiempo Medio de Detección (MTTD) > $120$ segundos en promedio. | Equipo SRE | 2026-02-25 | Activado
9 | Una dependencia o servicio de terceros falla y el sistema no tiene lógica de retries o aislamiento, causando fallas en cascada. | Análisis | 3 | 5 | 15 | Medio | Definir un estándar de código estricto y usar pruebas unitarias con $80\%$ de cobertura de código. | Aislar el componente fallido (microservicio) con un Circuit Breaker para evitar el colapso de la plataforma. | Tasa de Éxito de Retries $< 85\%$ o alta deuda técnica reportada. | Desarrollo Backend | 2026-03-10 | Activado
10 | Una falla en un servicio externo (ej. API de verificación de documentos) no se maneja correctamente, deteniendo todo el proceso de onboarding. | Construcción | 4 | 4 | 16 | Medio | Ejecutar pruebas de Ingeniería del Caos para validar el comportamiento del sistema bajo fallos de servicios externos. | Aislar la funcionalidad externa fallida y usar datos estáticos o mock hasta que el servicio se recupere. | Caída del servicio externo clave durante las pruebas de caos. | Arquitectura / SRE | 2026-02-28 | Activado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 06_Impl_Obs
Plan de Implementación y Observabilidad
Cambios de infraestructura (autoscaling, balanceo, zonas)
Configuración de monitoreo y logging
Feature flags y estrategia de despliegue (canary/blue-green)
Plan de rollback
Línea base de métricas (baseline) y re-medición

## Instrucciones
Cómo usar esta plantilla:
1) Complete 00_Portada con el contexto del proyecto.
2) Documente todos los RNF en 01_RNF (use categorías y prioridades).
3) Mapee el impacto de los RNF en arquitectura en 02_Mapeo_C4.
4) Defina SLI/SLO y alertas en 03_SLI_SLO (consistencia con RNF).
5) Planifique las pruebas en 04_Pruebas_RNF (criterios de aceptación).
6) Gestione riesgos asociados en 05_Riesgos_RNF (incluya mitigación y contingencia).
7) Describa implementación y observabilidad en 06_Impl_Obs.
Notas: Use valores medibles (SMART), mantenga trazabilidad RNF→C4→SLI/SLO→Pruebas→Riesgos.