## Sheet1
Etapa del Proyecto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Medidas de Mitigación
Antes | Interno | Falta de definición clara de requerimientos | Los requerimientos funcionales o no funcionales no están completamente definidos o validados. | Alta | Alta | Reuniones de levantamiento de requerimientos y validación con stakeholders.
Antes | Interno | Falta de alineación entre áreas (Producto, Tecnología y Marketing) | Las áreas involucradas tienen objetivos o expectativas distintas. | Media | Alta | Sesiones de planeación conjunta y tablero compartido de avance.
Antes | Externo | Cambios regulatorios en políticas de verificación de identidad (KYC) | Modificaciones normativas antes de iniciar el desarrollo pueden cambiar los requisitos del sistema. | Media | Alta | Seguimiento legal y revisión mensual de normativas.
Antes | Interno | Planificación inadecuada del cronograma | Los tiempos de desarrollo pueden subestimarse. | Alta | Media | Estimación realista con base en experiencia previa y revisión de riesgos técnicos.
Antes | Interno | Limitaciones en el presupuesto asignado | El presupuesto puede ser insuficiente para cubrir todas las fases o licencias necesarias. | Media | Alta | Revisión temprana de costos y establecimiento de márgenes de contingencia.
Antes | Organizacional | Rotación del personal clave antes del inicio del proyecto | Salida de personal de TI o producto antes de iniciar el desarrollo. | Media | Alta | Planes de retención y documentación anticipada de procesos.
Antes | Externo | Falta de disponibilidad o compromiso de los stakeholders | Los actores clave no participan activamente en las reuniones iniciales. | Media | Media | Plan de comunicación formal y seguimiento semanal de participación.
Antes | Interno | Problemas con la elección del proveedor de eKYC | El proveedor elegido puede no cumplir con las expectativas técnicas o legales. | Media | Alta | Evaluación comparativa y prueba piloto antes de la contratación.
Antes | Interno | Requerimientos cambiantes o poco estables | Durante la etapa de planeación pueden aparecer cambios constantes en los requerimientos. | Alta | Alta | Definir un proceso de control de cambios formal.
Antes | Externo | Falta de claridad en las políticas de datos personales | El marco de protección de datos puede ser ambiguo o variable según la región. | Media | Media | Asesoría legal especializada antes de iniciar el desarrollo.
Durante | Interno | Fallas en la integración con el proveedor eKYC | Problemas técnicos con APIs o incompatibilidades con el backend. | Alta | Alta | Pruebas de integración tempranas y soporte directo con el proveedor.
Durante | Interno | Retrasos en el desarrollo del módulo de registro progresivo | Cambios de alcance o dificultades técnicas pueden extender el cronograma. | Alta | Alta | Gestión ágil del proyecto y revisión semanal de avance.
Durante | Interno | Defectos en la experiencia de usuario (UX/UI) | Diseños confusos o flujos poco intuitivos afectan la usabilidad. | Media | Alta | Pruebas de usabilidad e iteración de prototipos.
Durante | Interno | Errores en validación o duplicación de usuarios | Las validaciones pueden ser incompletas o inconsistentes. | Media | Alta | Validaciones automáticas y auditorías de datos.
Durante | Interno | Falta de pruebas de rendimiento y carga | El sistema puede no soportar múltiples usuarios simultáneos. | Alta | Alta | Pruebas de carga previas al lanzamiento y monitoreo.
Durante | Interno | Gestión ineficiente del control de versiones | Errores en ramas o conflictos en el código. | Media | Media | Uso de Git con flujos estandarizados (GitFlow, Pull Requests).
Durante | Organizacional | Comunicación deficiente entre los equipos de desarrollo y QA | Malos entendidos en la entrega de módulos o pruebas. | Media | Alta | Reuniones diarias de seguimiento y herramientas colaborativas.
Durante | Interno | Dependencia excesiva de un solo desarrollador o rol crítico | El conocimiento técnico puede estar concentrado en una sola persona. | Media | Alta | Documentación continua y revisión por pares.
Durante | Interno | Baja calidad del código o incumplimiento de estándares | El código no sigue buenas prácticas o convenciones de arquitectura. | Alta | Alta | Revisiones de código y herramientas de análisis estático (SonarQube).
Durante | Interno | Ambientes de desarrollo y pruebas inestables | Problemas con servidores o configuraciones inconsistentes. | Media | Alta | Configuraciones replicables con Docker o entornos virtuales.