## Sheet1
Tipo de Riesgo | Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Medidas de Mitigación
Interno | Fallas en la integración con el proveedor eKYC | El sistema podría no integrarse correctamente con el proveedor de verificación de identidad (APIs o incompatibilidades). | Alta | Alta | Pruebas de integración tempranas, ambientes de staging y soporte directo con el proveedor.
Interno | Baja adopción interna del nuevo flujo de onboarding | Los equipos de marketing o ventas podrían seguir usando flujos antiguos por resistencia al cambio. | Media | Alta | Capacitación interna y comunicación continua del nuevo proceso.
Interno | Retrasos en el desarrollo del módulo de registro progresivo | Cambios de alcance o dificultades técnicas pueden extender el cronograma. | Alta | Alta | Definir sprints claros, control de cambios y revisión semanal de avance.
Interno | Fallas en la experiencia de usuario (UX) | El flujo de registro puede resultar confuso o no tan fluido como se esperaba. | Media | Alta | Pruebas de usabilidad y prototipos A/B antes del despliegue.
Interno | Errores en validación de datos o duplicación de usuarios | Validaciones incompletas pueden permitir registros inconsistentes. | Media | Alta | Aplicar validaciones robustas y auditorías de datos.
Externo | Cambios regulatorios en políticas de verificación de identidad (KYC) | Cambios normativos pueden invalidar el flujo actual. | Media | Alta | Seguimiento legal continuo y flexibilidad en la arquitectura del sistema.
Externo | Caídas o inestabilidad del proveedor externo de eKYC | Si el proveedor tiene interrupciones, el registro de nuevos clientes se detiene. | Alta | Alta | Contrato con SLA claro y plan de contingencia (proveedor alternativo).
Externo | Competencia lanza una solución de onboarding más rápida | Otras empresas fintech podrían lanzar soluciones más fluidas o automatizadas. | Media | Media | Monitoreo competitivo y mejora continua del proceso.
Externo | Riesgo de ciberataques o robo de información personal | El sistema almacena datos sensibles (documentos, identidades). | Alta | Alta | Encriptación, protocolos de seguridad y auditorías periódicas.
Externo | Dependencia de la conectividad o velocidad de red del usuario | Usuarios con mala conexión pueden tener problemas para subir documentos. | Media | Media | Optimizar cargas asíncronas y comprimir imágenes.
Organizacional | Falta de alineación entre áreas de tecnología, operaciones y marketing | Las áreas pueden tener objetivos distintos o prioridades en conflicto. | Media | Alta | Reuniones semanales inter-áreas y tablero Kanban compartido.
Organizacional | Rotación del personal técnico o de producto | Pérdida de conocimiento del sistema o retrasos en la entrega. | Media | Alta | Documentación continua y mentoría cruzada.
Organizacional | Falta de pruebas de carga o estrés antes del lanzamiento | El sistema podría no soportar un alto volumen de usuarios simultáneos. | Alta | Alta | Pruebas de rendimiento antes del lanzamiento y monitoreo post-producción.
Financiero | Incremento inesperado en los costos del proveedor eKYC | El proveedor puede modificar sus tarifas por consulta o verificación. | Media | Alta | Negociación de contrato a largo plazo y comparación con otros proveedores.
Financiero | Sobreestimación de la tasa de conversión esperada | La tasa de activación o retención puede no alcanzar las metas SMART. | Media | Alta | Ajustes de campaña y optimización continua del funnel.