## Riesgos
ID_Riesgo | Categoría | Descripción | Probabilidad_(1-5) | Impacto_(1-5) | RE_(PxI) | Nivel | Estrategia | Acciones_Mitigación | Trazabilidad_(Epica/US/NFR/C4)
R-SEC-01 | Seguridad | Exfiltración de datos personales (documentos/selfies) por configuración insegura del almacenamiento | 2 | 5 | 10 | Medio | Mitigar | Cifrado AES-256, control RBAC, revisión de accesos, auditorías OWASP | NFR-Seguridad / C4-Backend
R-AVAIL-02 | Disponibilidad | Caída del servicio por sobrecarga en el proceso de validación de IA (picos concurrentes de usuarios) | 3 | 5 | 15 | Alto | Mitigar | Autoscaling, balanceo de carga, colas asíncronas, monitoreo de CPU/RAM | NFR-Disponibilidad / C4-API-Core
R-DATA-03 | Datos | Corrupción o pérdida de registros de usuarios durante validación o registro | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar | Backups automáticos, transacciones ACID, logs de auditoría | Épica-Registro / C4-DB
R-INT-04 | Interoperabilidad | Fallo o lentitud en servicios externos (API biométrica o AML/FT) | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar / Transferir | Reintentos automáticos, DLQ, fallback local temporal, contrato SLA | Épica-Validación / C4-Microservicio-IA
R-USER-05 | UX/Operativo | Usuario abandona el registro por errores o falta de feedback en tiempo real | 4 | 4 | 16 | Alto | Mitigar | Validaciones instantáneas, IA de feedback visual, guías interactivas | Épica-Onboarding / NFR-Usabilidad
R-REG-06 | Regulatorio | Incumplimiento de normativas AML/FT o protección de datos (Habeas Data) | 2 | 5 | 10 | Medio | Evitar | Trazabilidad completa, cifrado de datos, reportes regulatorios automáticos | NFR-Cumplimiento / C4-Backend
R-OPER-07 | Operativo | Error humano en revisión manual de solicitudes excepcionales | 3 | 3 | 9 | Medio | Mitigar | Doble validación, logs detallados, checklist digital | Épica-Revisión / C4-Panel-Operador
R-REC-08 | IA/Recomendación | Sesgo o error en motor de recomendaciones de soluciones de IA | 2 | 4 | 8 | Medio | Mitigar | Ajuste continuo del modelo, validación cruzada, dataset equilibrado | Épica-Recomendaciones / C4-IA-Engine
R-NET-09 | Terceros | Interrupción del proveedor de servicios de correo o OTP | 3 | 3 | 9 | Medio | Transferir | Contrato SLA, fallback con otro proveedor, alertas de tiempo de respuesta | Épica-OTP / C4-Notificaciones
R-COST-10 | Financiero | Incremento de costos por uso excesivo de API de validación biométrica | 3 | 4 | 12 | Medio | Mitigar / Aceptar | Control de consumo por usuario, alertas presupuestales, renegociación de API | NFR-Costos / C4-Integraciones

## Planes_Mitigacion
ID_Riesgo | Objetivo_Mitigación | Controles_Técnicos | Evidencia_Requerida | Métricas_Umbrales
R-AVAIL-02 | Mantener uptime ≥ 99.9% y respuesta < 3s | Autoscaling, cacheo, colas, monitoreo con Prometheus | Prueba de carga (2000 usuarios concurrentes) | P95 < 300 ms, error rate < 1%
R-USER-05 | Reducir abandono de registro <10% | Feedback IA en tiempo real, validaciones progresivas | Test de usabilidad (A/B) | Abandono <10%, tasa de éxito >90%
R-DATA-03 | Garantizar integridad de registros | Transacciones ACID, backups diarios, logs de auditoría | Auditoría mensual de BD | 0 registros corruptos
R-SEC-01 | Evitar fuga de datos personales | Cifrado AES256, HTTPS/TLS 1.3, DLP | Pentest semestral, 0 hallazgos críticos | 100% cifrado activo
R-REG-06 | Cumplir AML/FT y protección de datos | Validación regulatoria, logs inmutables | Auditoría de cumplimiento | 100% cumplimiento normativo

## Planes_Contingencia
ID_Riesgo | Escenario_Activación | Pasos_Inmediatos_Runbook | Roles_Involucrados | Comunicación_Escalamiento | Criterios_Retorno
R-AVAIL-02 | Caída del sistema por sobrecarga | Activar modo solo lectura; escalar instancias; monitorear recursos; verificar logs | DevOps, Líder técnico | Canal interno, correo usuarios | Uptime >99% y carga estable
R-SEC-01 | Sospecha de exfiltración | Desactivar endpoints; rotar claves; analizar logs; notificar privacidad | CISO, Backend lead | Comité de seguridad | Cierre vector + 0 accesos no autorizados
R-DATA-03 | Corrupción o pérdida de datos | Restaurar backup; validar integridad; notificar usuarios afectados | DBA, Líder técnico | Canal DevOps / correo oficial | BD íntegra y sincronizada
R-INT-04 | Falla prolongada API externa | Activar cola offline; notificar proveedor; reintentos diferidos | DevOps, Integrador API | SLA channel proveedor | API restablecida y sincronización exitosa
R-USER-05 | Alto abandono de registro (>20%) | Analizar métricas UX; ajustar validaciones IA; publicar hotfix | PO, UX designer, Dev Frontend | Daily Scrum, email stakeholders | Abandono <10% en 3 días

## RAID_Indicadores
Tipo | Descripción | Responsable | Próxima_Acción | Fecha
R | R-AVAIL-02 – Monitorear saturación API | DevOps | Implementar autoescalado en backend | 2025-11-15
A | Auditoría de cumplimiento AML/FT | Compliance | Ejecutar revisión anual | 2025-11-30
I | Alertas de abandono de registro | PO / UX | Revisión diaria métricas de embudo | Diario
D | Logs inconsistentes en base de datos | DBA | Verificar integridad semanalmente | Semanal